МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

**«Кадетская школа – интернат №2»**

**П Р И К А З**

**24.03.2020г. № 55 - ОД**

**с.п.Бабугент**

**О создании в 2020 году на базе ГБОУ «КШИ№2» Минпросвещения КБР центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации №P-133 от 17 декабря 2019 года «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации №Р-5 от 15 января 2020 года «О внесении изменений в распоряжение Минпросвещения России от 17 декабря 2019 года №Р-133»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать на базе ГБОУ «КШИ №2» Минпросвещения КБР Центр образования «Точка роста» как структурное подразделение общеобразовательной организации, в целях формирования современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Информатика», «ОБЖ» и предметной области «Технология», а также повышения качества и доступности образования вне зависимости от местонахождения образовательной организации.

2. Утвердить положение о деятельности центра образования «Точка роста» на базе ГБОУ «КШИ№2» Минпросвещения КБР (Приложение 1).

3. Назначить руководителем центра образования «Точка роста» учителя физики Чеченова Алима Башировича.

4. Утвердить штатное расписание центра «Точка роста» (Приложение 2).

5. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению и реализации проекта (Приложение 3).

6. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования «Точка роста» (Приложение 4).

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Эристаев**

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Занимаемая должность** | **Роспись об ознакомлении** | **Дата** |
| 1 | Чеченов А.Б. | Руководитель центра |  |  |
| 2 | Туменова Ф.Х. | Педагог дополнительного образования |  |  |
| 3 | Гоплачев С.Ш. | Педагог по предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |
| 4 | Атабиев М.И. | Педагог по предмету «Технология» |  |  |
| 5 | Эфендиева С.С. | Педагог по предмету «Математика и информатика» |  |  |

Приложение 2.

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ**

**ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ**

**«ТОЧКА РОСТА»**

**В ГБОУ «КШИ №2» Минпросвещения КБР**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория персонала** | **Позиция (содержание деятельности)** | **Ф.И.О** |
| Управленческий персонал | Руководитель | Чеченов Алим Баширович |
| Основной персонал  (учебная часть) | Педагог дополнительного образования | Туменова Фатима Ханбиевна |
| Педагог по шахматам |  |
| Педагог-организатор |  |
| Педагог по предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» | Гоплачев С.Ш. |
| Педагог по предмету «Технология» | Атабиев М.И. |
| Педагог по предмету «Математика и информатика» | Эфендиева С.С. |

Приложение 3.

**«Дорожная карта» по внедрению и реализации проекта «Современная школа» в ГБОУ «КШИ №2» Минпросвещения КБР.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** |
| **1** | Утверждение должностного лица, ответственное за создание и функционирование Центра | Эристаев А.М.  директор | апрель |
| **2** | Создание и утверждение медиаплана Центра | Чеченов А.Б. руководитель центра | апрель |
| **3** | Утверждение типового Положения о деятельности Центра | Эристаев А.М.  директор | апрель |
| 4 | Согласование дизайн-проекта | Эристаев А.М.  директор  Чеченов А.Б. руководитель центра | апрель |
| 5. | Согласование проекта и зонирования |
| 6. | Согласование проекта инфраструктурного листа |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра | Дугоева С.Х. гл.бухгалтер  Чеченов А.Б. руководитель центра | апрель |
| 8. | Повышение квалификации  (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «ОБЖ» | Чеченов А.Б руководитель центра | май |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования | Чеченов А.Б. руководитель центра  Туменов Х.Х. зам.директора по КБ и АХЧ | май-октябрь |
| 10. | Осуществление набора детей, обучающихся по программам  Центра | Эристаев А.М. директор  Чеченов А.Б. руководитель центра | май-август |
| 11. | Осуществление строительно-  монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком. | Чеченов А.Б. руководитель центра  Туменов Х.Х. зам.директора по КБ и АХЧ | май-октябрь |
| 12. | Лицензирование образовательной деятельности Центра. | Эристаев А.М. директор |  |
| 13. | Открытие Центров в единый день открытия. | Эристаев А.М. директор  Чеченов А.Б. руководитель центра | октябрь |

Приложение 4

**Медиаплан**

**по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования «Точка роста»**

**на базе ГБОУ «КШИ №2» Минпросвещения КБР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (-й)** | **СМИ** | **Срок исполнения** | **Смысловая нагрузка** | **Форма сопровождения** |
| 1. | Информация о начале реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы органа исполнительной  власти субъекта РФ  Пресс-конференция | Интернет-ресурсы  Сайт школы: |  | Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Статьи, новости |
| Социальные сети: | Новости, фоторепортажи |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся,  педагоги, родители)  Запуск сайта | Телевидение и радио | Апрель -  Май | Подготовленные материалы | Новости, интервью |
| Печатные  СМИ | Статьи, новости |
| Сетевые СМИ и Интернетресурсы | Новости, анонсы |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Март-Ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных  органов управления образованием, на сайтах образовательных  организаций | Новости, анонсы |
| Социальные  сети | Новости, фоторепортажи |
| 4. | Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Май-Июнь | Публикация адресов площадок, Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Новости |
| Социальные  сети | Новости, фоторепортажи |
| 5. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Телевидение и радио | Сентябрь | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.  Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей |  |
| Печатные  СМИ | Новости, интервью |
| Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Статьи, новости |
| Социальные  сети | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 6. | Размещение баннера  с информацией о наборе обучающихся в Центры | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы  Социальные сети | Сентябрь |  | Новости, анонсы  Фоторепортажи |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Телевидение и радио | Июнь-  Август | Публикация информации о статусе ремонтных  и иных работ  Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на  места | Новости, интервью |
| Печатные  СМИ | Статьи, новости |
| Социальные  сети | Новости, фоторепортажи |
| 8. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования /  приемка | Телевидение и радио | Август -  Сентябрь | Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают  пресс-подход, все участники дают подробные  комментарии | Новости, интервью |
| Печатные  СМИ | Статьи, новости |
| Социальные  сети | Новости, фоторепортажи |
| 9. | Торжественное открытие Центра в  МОБУ СОШ №14 | Телевидение и радио | Сентябрь | Глава региона и его заместители, главы муниципальных образований посещают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях Центров Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости |
| Печатные  СМИ | Новости, интервью |
| Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Статьи, новости |
| Социальные  сети | Новости, анонсы |
| 10. | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Телевидение и радио | Ноябрь-  Декабрь | Выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы | Новости |
| Печатные  СМИ | Новости, интервью |
|  |  | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы |  | родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного  мнения о проекте | Статьи, новости |
| Социальные  сети | Новости, анонсы |