УТВЕРЖДЁН

приказом Министерства просвещения,

науки и по делам молодёжи

Кабардино-Балкарской Республики

от «01» 03 2022г. №22/151

**ОТЧЕТ**

**о реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки**

**качества условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году**

**в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кадетская школа-интернат №2 им. Х.С. Депуева» Минпросвещения КБР за 3 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные**  **в ходе независимой**  **оценки качества**  **условий оказания услуг** | | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг** | **Плановый срок**  **реализации мероприятия** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Сведения**  **о ходе реализации**  **мероприятия\*** | | |
| **реализованные меры по**  **устранению**  **выявленных**  **недостатков** | **фактический**  **срок**  **реализации** | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| **1. Открытость и доступность информации об образовательной организации** | | | | | | | | |
| Обеспечение открытости информации | | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Март  2022 г. | | Гидаева О.Б., инженер-программист | Приказ  №114-ОД от 06.10.2021 г. | Март  2022 г. | |
| Провести мониторинг сайта школы.  По итогам представить информацию руководителю школы |
| **2. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ не соответствуют требованиям СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП  35-01-200 | | Обеспечить: |  | |  | Обеспечено: |  | |
| В помещениях учреждения и на прилегающей к ней территории:  оборудованный вход с пандусом, поручнями.  Приобретение сменной кресло-коляски | Август  2022 г. | | Эристаев А.М.,  директор  Туменов Х.Х.,  заместитель директора по  КБ и АХЧ | В помещениях учреждения и на прилегающей к ней территории:  оборудованный вход с пандусом, поручнями | Август  2022 г. | |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | |
| При необходимости заключить договор с дефектологом по оказанию содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика |  |  | |
| **3. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации** | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | | Издание приказа о назначении ответственного по проведению тренингов с педагогами и утверждению тематических мероприятий по проведению тренингов педагогов | Март  2022 г. | | Туменова Ф.Х.,  зам.директора по УВР | Приказ  №26-ОД от 21.03.2022 г. | Март  2022 г. | |
| Проведение специализированных тренингов с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания педагогов | Май  2022 г.  Октябрь  2022 г. | | Туменова Ф.Х.,  зам.директора по УВР  Мамукоева Л.А., психолог-педагог | Проведены специализированных тренингов с 30 педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания педагогов | Май 2022 г. | |
| Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников | По плану | | Туменова Ф.Х.,  зам.директора по УВР | Приказ  №87-ОД от 31.08.2021 г.  По своим направлениям - 12 учителей,  по цифровой грамотности – 15 учителей, по организации работы с молодежью - 13 педагогов, курсы по управлению персоналом -3 сотрудника. | Февраль-март  2022 г. | |
| Обеспечить участие педагогов в вебинарах, круглых столах, сетевых сообществах | По плану | | Туменова Ф.Х.,  зам.директора по УВР | В вебинарах, круглых столах, сетевых сообществах участвуют 39 педагогов. | Февраль-март  2022 г. | |
| **4. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг** | | | | | | | | |
| Мероприятия об определении удовлетворенности создания качества условий | | Проведение анкетирования (опрос) среди получателей образовательных услуг | Апрель  2022 г.  Октябрь  2022 г. | | Эристаев А.М.,  директор  Туменова Ф.Х.,  зам.директора по УВР  Мамукоева Л.А.,  психолог-педагог  Мокаева Н.С., социальный педагог | Проведено анкетирование (опрос) среди получателей образовательных услуг (среди уч-ся и родителей, опекунов и законных представителей) | Апрель  2022 г. | |
|  | | Обсуждение и подведение итогов результатов опроса на педсовете | Май  2022 г.  Ноябрь  2022 г. | | Туменова Ф.Х.,  зам.директора по УВР  Мамукоева Л.А.,  психолог-педагог  Мокаева Н.С., социальный педагог | Обсуждены и подведены итоги результатов опроса на педсовете | Май  2022 г. | |
| **И.о. директора ГБОУ «КШИ №2 им.Х.С.Депуева»**  **Минпросвещения КБР** | | | **Туменова Ф.Х**  **.** | | | |